## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 仮設（一般）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 02 仮設工事（一般） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 |  |  |  | 計画書作成の為、事前調査の実施。 |  |  | 施工計画・足場図面は必要である。 |  | / |  |  | /
2 | 計画 |  |  | 有資格者を確認した。 |  |  | 玉掛け、移動式クレーン、足場組立 |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 駐車スペース、作業スペースの確保は良い |  |  | （作業効率、交通事故、近隣苦情防止） |  | / |  |  | /
4 | 届出 |  | A | 諸官庁への届出は良い |  |  | 特定元方事業者事業開始，統括安全衛生 管理者報告，適用事業，時間外・休日労働協定 道路使用・占用，建築物・機械等設置 クレーン設置，ＥＶ設置，リフト設置 |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 近接道路、搬入路の確認 |  |  | 大型通行禁止、通学路（学校・病院）の 有無調査 事前協議検討 |  | / |  |  | /
6 | 事前 |  |  | 近隣説明（近隣あいさつ）してある |  |  | 作業説明（作業時間、規制、騒音対策等） |  | / |  |  | /
7 |  |  | B | 隣地境界杭は隣地地主の立合いで確認したか |  | 05-1-2 | (境界杭の記録、保護・復元計画・対策） |  | / |  |  | /
8 |  | 立合 |  | 埋設物の事前調査し、影響部の対策は良い |  | 05-1-1,2 | 調査（埋設・上空・周囲・排水・上水・電気等） |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 安全対策は良い |  | 03-1-3 | 看板（各種表示看板、お知らせ看板）の設置 |  | / |  |  | /
10 |  |  | B | 緊急事態時、対策の事前協議 |  |  | 地震、台風・強風、大雨時 |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 仮囲い，バリケードの状況、管理は良い |  |  | 出入口の施錠，（分電盤等の施錠） |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 搬入出口の第三者対策は良い |  |  | 搬入口セットバック，クリアパネルの使用検討 |  | / |  |  | /
13 |  |  | B | 立ち入り禁止措置はよいか |  |  | 作業員の安全確保 |  | / |  |  | /
14 | 施工中 |  |  | 倒壊の予防対策は良い（不安定な状態で終了しない） |  |  | 毎日の作業確認、ＡＭ ・ＰＭ 巡回点検 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 飛散予防の対策は良い |  |  | 仮囲いの隙間（巾木の設置）、シートの結束 高所飛散物の除去又は、結束 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 各種点検表の管理は良い |  |  | 建設機械、足場、仮囲い、電動工具 |  | / |  |  | /
17 |  |  | B | 仮設物 天候不良・変更時、各所点検は良い。 |  |  | 仮囲い等の、外れ・転倒の点検予防 （強風対策） |  | / |  |  | /
18 | 足場 組立 |  |  | 足場に損傷、腐食は、無い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 脚部に適切なｼﾞｬｯｷ型ﾍﾞｰｽで敷板に釘等で固定され沈下、等が無く、 根がらみが取り付けてある。 |  |  |  |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 支柱の設置間隔 1.85m以下（接続は千鳥配置） 踏板の1段目は2ｍ以下で配置、建地に緊結。 |  |  |  |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 階段・手摺・筋交い・巾木，短部ストッパーは緩み無く緊結され、外れ等は無い。 |  |  | 大筋交いは2方向への配置（くさび足場） 部材の外れ止金具（ロック）は適正 |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 壁つなぎの配置は適正で、シートの結束は 良い（全結束） |  |  | 結束の外れが無い （外した場合は、搬入出後 復旧する） |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | 表示物、養生等は良い （足場作業主任者、積載荷重表示等） |  |  | 危険個所（突起物）等への注意喚起表示 （開口部、頭上・足元注意、安全帯使用 等） |  | / |  |  | /
24 | 日常点検 |  |  | 足場上に残材を放置されていない |  |  |  |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 足場上で脚立、梯子等を使用していない |  |  |  |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 足場の日常点検 （損傷・異常な荷重負荷は無い） |  |  | 足場作業 作業前点検の管理 （足場設置点検表、ＫＹＫ点検） |  | / |  |  | /
27 | 天候 不良 ・ 変更時 点検 |  |  | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部 に、異常はない |  |  | 不良品の取替え、 |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | 手摺・巾気・ｽﾄｯﾊﾟｰ等の取り外れ及び脱落等 異常はない |  |  |  |  | / |  |  | /
29 |  |  |  | 筋交い、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態 及び取り外しに異常はない |  |  | １ 強風、大雨・大雪等悪天候の後 ２ 中震以上の地震の後 ３ 足場の組立、一部解体若しくは変更の後 |  | / |  |  | /
30 |  |  |  | 脚部の沈下及び滑動の状態に異常はない |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 既設物、商品 養生（飛散落下）対策をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材の片付は仮置き、適切に保管・処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 専門業者施工計画書参照の事 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）