## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 柱状改良
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 03-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 03 柱状改良工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 準備 |  |  | 現状調査、確認は良い。（水の確保） |  | 03-1-2 | （近接立地、進入路、駐車場、架空線、地盤） |  | / |  |  | /
2 | 計画 |  |  | 安全対策は良い |  | 03-1-3 | 仮囲い（お知らせ看板）の設置、 |  | / |  |  | /
3 | 計画 |  | B | 近隣説明（近隣あいさつ）してある |  |  | 作業説明（作業時間、規制、騒音対策等） |  | / |  |  | /
4 | 届出 |  | A | 特定建設作業実施届けは所轄官庁に提出済か |  | 03-1-4 48-1-2 |  |  | / |  |  | /
5 | 埋設物 |  |  | 埋設物の調査、影響部の対策処理は良い |  | 03-1-2 | 玉石層の有無、異物埋設物の有無等 |  | / |  |  | /
6 | 地盤 |  | B | 作業地盤の確認と機械倒壊防止対策 |  | 03-1-2 | 能力に見合う機械選定 |  | / |  |  | /
7 |  |  | B | 使用重機の整備点検、簡易フロン点検は良い |  |  | 法定点検の記録の確認 簡易点検表の確認 |  | / |  |  | /
8 | 杭芯 位置出 | 全数 | A | 杭芯の位置は設計図(施工図）と相違ないか |  | 03-2-1 | ±20㎜ |  | / |  |  | /
9 | 安全 |  |  | 第3者、隣接物への養生は良い |  | 03-1-2 |  |  | / |  |  | /
10 | 計画書 |  |  | 品質計画書と設計図は相違ない |  | 03-1-3 |  |  | / |  |  | /
11 | 作業時 |  |  | 有資格者による作業である（車輛系建設機械・玉掛） |  | 03-2-1 | 作業資格証の携帯及びコピーの提出 |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 適切な施工技術を有している人員であるか |  | 03-2-1 |  |  | / |  |  | /
13 | 試験堀削 |  | B | 土質柱状図の土質と実際のサンプリングとの相違はない |  | 03-2-2 | 支持層比較照合 |  | / |  |  | /
14 | 掘削 |  |  | 掘削の高さ（深さ）は適切である（レベル確認した） |  | 03-2-4 |  |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 所定の支持層に掘削根入れしている（設計通り） |  | 03-1-1 03-2-4 |  |  | / |  |  | /
16 | 挿入打込 毎回 | 全数 | B | 鉛直はトランシット、下げ振り等で2方向から確認した |  | 03-2-1 | Ｌ/100以内 |  | / |  |  | /
17 | 打設 完了後 | 施工 記録 |  | ＴＰ試験結果報告は良い | [7 empty] | /
18 |  | 施工 記録 | A | 工事完了報告書は提出済で問題はない |  | 03-1-1 | [5 empty] | /
19 | 配筋前 | 全数 | B | 位置出より杭ズレを計測し、記録図を作成 問題がない事を確認した | [7 empty] | /
養生（保存）計画
|  | ｾﾒﾝﾄの飛散防止の恐れがある場合養生をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 全面道路の管理。（作業終了時の清掃、 搬入出時 確認 ） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 重機は低騒音、低振動の認定を受けているか確認する。（機械の空フカシ防止、休憩中はエンジンを停止） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 騒音・振動測定が必要な場合は測定し記録する。（必要に応じて防音シート養生 ） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
（現場担当者サイン）