## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 土工事
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 05-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 05 土工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 準備 |  |  | 現状調査、確認は良い。（水の確保） |  | 03-1-2 | （近接立地、進入路、駐車場、架空線、地盤） |  | / |  |  | /
2 | 計画 |  |  | 安全対策は良い |  | 03-1-3 | 仮囲い（お知らせ看板）の設置、 |  | / |  |  | /
3 | 計画 |  |  | 近隣説明（近隣あいさつ）してある |  |  | 作業説明（作業時間、規制、騒音対策等） |  | / |  |  | /
4 | 着工前 届出 |  | A | 特定建設作業実施計画書は所轄官庁に提出済か |  | 05-1-4 48-1-2 | 0.7m3以上のBH 届出必要 （愛知県 生コン車 届出必要） |  | / |  |  | /
5 |  | 立合 | B | 隣地境界杭は隣地地主の立合いで確認したか |  | 05-1-2 | (境界杭の記録、保護・復元計画・対策） |  | / |  |  | /
6 | 丁張後 | 全数 | B | 丁張りの確認を（位置・高さ）した |  |  | 設計ＧＬ （KBM)）との確認 ±3㎜ |  | / |  |  | /
7 | 着工前 |  |  | 事前調査し、影響部の対策は良い 隣接する建物、物等の保護対策は良い |  | 05-1-2 | 調査（埋設・上空・周囲・排水） |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 隣接物の調査をし、着手前段階の資料を保持する |  | 05-1-2 |  |  | / |  |  | /
6 | 山止 |  |  | 山留計画図作成、山留を実施した |  | 05-1-3 | 深さ1.5ｍ・・・(土質にもよる） |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 所轄官庁、関係機関への届けは提出してある |  | 05-1-4 |  |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 土圧、振動による変更は生じていない（測定し比較） |  | 05-5-1 | 3日毎の確認 |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 使用重機の整備点検、簡易フロン点検は良い |  |  | 法定点検の記録の確認 簡易点検表の確認 |  | / |  |  | /
10 | 事前検討 |  |  | ボルト架台フレーム時付部は捨てコン 厚100とする |  |  |  |  | / |  |  | /
11 | 掘削時 | 全数 | A | 支持地盤の確認をした（高さ・土質等の確認） |  | 05-1-1,2 | 支持盤が設計図書通り |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 支持路盤の耐力試験は実施した（要・不要） |  | 05-1-1 | （平板載荷試験 等の実施） |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 掘削の通り、広さは良い（法面崩壊養生も良い） |  | 05-4-1 | (作業スペース，法面 雨養生 等） |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 雨対策（流入防止・排水対策）は良い |  | 05-3-1 | （雨水・排水 PH値監視） |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 仮置土の保管は良い（法勾配・法埃・雨養生等） |  |  | 45度以内2.0ｍ以内ごとに犬走り |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 搬出土は土質を検査し、計画通り （ルート・捨場）実施 |  | 05-1-4 | 汚泥土は産業廃棄物処理する |  | / |  |  | /
17 | 床付面 | 全数 | B | 床付け地盤を撹乱していない （上部構造に影響させない） |  | 05-4-2 | 所定の寸法・支持地質の確保 |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 砕石材は納入伝票と相違ない |  | 05-7-1 |  |  | / |  |  | /
19 | 均し、 転圧後 |  | B | 砕石は設計厚さで均等に敷き転圧されている |  | 05-7-1 | 設計厚で完全転圧 （目杭の安全対策） |  | / |  |  | /
20 | 捨てコン |  | B | 捨てコンクリートの高さは計画通りで平坦である |  | 05-7-1 | 0～30㎜以内 |  | / |  |  | /
21 | 埋戻し |  | B | 埋戻しは300～500㎜毎に完全転圧されている | 土間02 |  | 300～500㎜毎に完全転圧（水締めも併用） |  | / |  |  | /
22 |  |  | B | 転圧機械は現場に応じた機種を利用している |  |  | 工作物際ランマ転圧及び振動系機械の併用使用 |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | 埋戻土（掘削土利用・購入土）は良質材を使用する | 土間03 | 05-2-1 | 沈下する可能性が低い材料とする （監督員の承認品とする） |  | / |  |  | /
24 |  |  | B | 埋戻土（不良土（沈下の可能性あり））は改良処置をする |  |  | 監督員と協議の上、処置をする。(記録を残す） |  | / |  |  | /
25 |  |  | B | 埋戻し 完了、確認。 |  |  | コンクリートの上の清掃、差筋等の復旧 |  | / |  |  | /
26 | 土間・ｽﾗﾌﾞ |  | B | 砕石材は、納入伝票と相違なく厚さ、転圧は良い |  |  | 土間クラック防止対策 （土間 均一厚さの確保） |  | / |  |  | /
27 |  |  | B | 転圧機械は現場に応じた機種を利用している |  |  | 工作物際 ランマ転圧及び、振動ローラー転圧 |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | 防湿シートの配置 規格、仕様の確認 |  |  | 重ね 200以上 （外周梁際の巻下H 300） |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 法面の崩壊防止対策をする（シート等） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 排水設備(水中ポンプ・沈殿槽・電源等）を備える | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 埋戻時はコンクリートの強度確認をする、アンカーボルト養生等をする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 砂埃対策をする（水撒き・搬入路の水洗い等）、 全面道路の管理。（作業終了時の清掃、 搬入出時 確認 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 騒音対策（低騒音、低振動装置付きを使用）（アイドリング中止、休憩時エンジン停止）。 必要に応じて防音シート養生を行う。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）