## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## コンクリート
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 06-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 06 コンクリート工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  | A | 生コン工場の選定 |  | 06・07・08-2-3 | ・ＪＩＳ表示許可工場 ・練り混ぜから60分以内に到着 |  | / |  |  | /
2 |  |  | A | コンクリート初期硬化が始まる前までに打設完了する |  | 06・07・08 2-1、2-3 | ・外気温25℃以下の場合・・・120分以内 ・外気温 25℃以上の場合・・・90分以内 ・打重ね時間は先打コンの再振動可能 時間内とする |  | / |  |  | /
3 |  |  | A | 配合計画書は要求品質強度が確保されているか |  |  | （呼び強度30Ｎ/ｍｍ2以下の場合） ・単位水量 185ｋｇ/ｍ3以下 ・単位セメント量 270ｋｇ/ｍ3以上 ・水セメント比 60％以下 ・空気量 4.5％±1.5％ ・塩化物量 0.3ｋｇ/㎥以下 |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | コンクリートは温度補正値を加味した納入品か |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | クラック対策、スリット伸縮目地の計画をした |  | 06・07・08-5-2 |  |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | クラック対策、鉄骨柱に緩衝材を巻く | 土間7-1 土間7-2 |  |  |  | / |  |  | /
7 | 打設前 |  |  | 打設計画書通りに |  |  | ・打設前に掃除し、型枠を湿潤する水撒する ・天候を確認し、有害な影響を与える時は中止 ・必要な人員が確保されている ・高周波バイブレーター・叩き棒等を使用する ・打継部のレイタンス除去し､沈降、 ヒビ割れが無い |  | / |  |  | /
8 | 打設時 | 受入 検査 | B | 納入材料を伝表にて確認する |  | 06・07・ 08-2-2 | ・工事名が合っている ・要求事項が合っている ・初期硬化開始前までに打設完了可能か伝票を確認し、不可の場合は返品し、交換する （打設完了 №２項目 時間確認） |  | / |  |  | /
9 |  |  | A | 受入検査を行い、品質の確認をする |  |  | ・所要スランプ（8～18以下） ±2.5ｃｍ 所要スランプ（18以上） ±1.5ｃｍ ・空気量4.5％±1.5％ 塩分0.3kg/㎥以下 ・外気温度25℃以下のｺﾝｸﾘｰﾄ温度35℃以下 |  | / |  |  | /
10 |  |  | A | テストピースを採集する |  |  | 1日1セット以上かつ 150ｍ３毎に1セット（ＦＣ27Ｎ以下時） |  | / |  |  | /
11 |  | 試験 |  | 圧縮試験報告書を確認する |  |  | 所定以上の圧縮強度試験が得られている |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 打設中・終了前 鉄筋・型枠のコン汚れを除去する |  |  | 付着していない（清掃されている） |  | / |  |  | /
13 |  | 打設毎 | A | コンクリートは密実で精度及び規定寸法通り （＊打設 直後のレベル、通り確認精度 ） （＊セパの寸法設定 締めすぎない ） |  | 06・07・ 08-2-3 | ・位置（ 影響の無い許容範囲以内 ） ・寸法、厚 （0～+15㎜） ・基礎断面（0～+30㎜） ・打放し（梁、スラブ） +5㎜以内 |  | / |  |  | /
14 |  |  | 繰A | ｺｰﾙﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ、ｼﾞｬﾝｶにならないよう注意し打設した |  |  | 高周波バイブレーター・叩き棒等を使用し 再振動開始時間を極端に遅らせない。
15 | 打設後 | [5 empty] | 密実なコンクリートで不良部 （豆板、空洞等）はない |  | / |  |  | /
16 | [6 empty] | 不良部は適切な補修材で処理し、 防水処理している |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 表面状態が適切である （使用ベニアによる硬化不良も無い） |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 冬期のコンクリートは凍結防止対策（保温・採暖）・・・打設後5日以上はコンクリート温度を2℃以上保つ | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | コン中心部が外気温よりが25℃以上高くなる時は養生する（散水、噴霧、養生マット類） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 硬化中のコンには振動や外力の悪影響を与えない・・・打設後24時間は走行及び積載を禁止する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | （愛知県の場合）特定建設作業届けを提出する 生コン集中時は近隣にお願いに出向く | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 作業中の騒音・振動対策をする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 測定は計測機器等を使用する 校正したレベル・トランシット等を使う | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 車輛通行時等の防埃対策をする（水撒き等） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）