## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 型枠
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 07-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 07 型枠工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 |  |  | B | 躯体図が作成され、承認されている |  |  | 通リ芯、壁芯が明確、構造躯体の寸法が 確認されている |  | / |  |  | /
2 | [6 empty] | 目地・打込物等が検討され明記されている |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 構造体寸法外（他寸法）を構造担当者に 確認し施工図に反映 |  |  | 構造担当者と協議し、図面通り |  | / |  |  | /
4 | 事前 |  |  | 仕上りに合せた、合板、目地・金物類の事前協議 |  |  | 部位毎の合板の程度、セパ、金物、止水 |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 土に接するＧＬより低いピットについて・・・ 漏水対策をする |  |  | 打継部は止水板入れる、 可能な限り同時打設する |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 内外共 Ｐコン付セパ（止水リング）を使用する （ 止水セパの使用 ） |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 打放部 のコン打増厚み |  |  | プラス 20㎜ |  | / |  |  | /
8 |  |  | A | 型枠支保工 |  |  | 建設物設置届けは提出してある |  | / |  |  | /
9 | 搬入時 | （受入検査） |  | せき板・支持工枠材が適切 |  | 06・07 08-1-1 | ＪＡＳ規格品合板で適した板厚・材料である |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 部材毎寸法は全て統一されている |  | 06・07 08-1-1 | 材料の損傷、変形はなく、付着物は無い |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 事前協議された 材料確認 表面形状 ， 新品 ｏｒ 再利用材 再利用の場合 仕上に 見合う程度品の確認 基礎Ｃ ｾﾊﾟ (打増時 ｶｯﾌﾟｾﾊﾟ 可)打放 Ｐコン |  |  | 打放化粧面・・Ａ種 新品又 Ａ種：1回使品程度（セパ穴処理) 打放し仕上ある面・・Ａ種 仕上に影響ない 基礎見掛り外・Ｂ種 構造仕上に影響ない 使用金物・セパが、仕上に適合している |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 場内 転用時は使用頻度により検査し、 適さない物は入替 |  |  |  |  | / |  |  | /
13 | 柱・梁・壁・スラブ | 打設前・後 |  | 清掃されている（建込前・配筋前・打設前） |  |  | 仮枠内（コンクリート内）に不純物がない スラブ張り前 清掃確認 |  | / |  |  | /
14 |  |  | B | 型枠精度が（ＳＡＥＫＩ目標基準値以内で）確保されている |  |  | 位置 基準墨から ±3 ㎜以内 |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | 柱、梁、壁寸法・スラブ厚 0～10㎜ スラブ、梁底面 5㎜以内 |  | / |  |  | /
16 | [6 empty] | スパン寸法の確認（地墨） ±5㎜ |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 建て起こしは良い |  |  | 外周の型枠頂部の通り -5～+5㎜以内 天端レベル 0～＋10mm以内 |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | 開口部寸法 ±10㎜以内 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | ベニア段差がない 3㎜以下 |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 目地及び金物類の取付 | 腰05 |  | 必要箇所には全てある 近接して配置していない。（クラック予防） |  | / |  |  | /
21 |  |  | A | アンカー位置の確認（コン打設前・後） |  |  | ±3㎜ |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | インサート等金物取付確認した |  |  | サッシ・手摺等金物類の取付仕様通り
23 |  |  | B | 目地寸法（打継部・誘発・水切等）及び位置 |  |  | ･打継目地（25*12） ・誘発目地（25*12） ・水切（12*10） ・スリット目地､ ヶ込 目地が適正箇所に設けてある 仕上部目地と同じ位置である） |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 型枠 支保工組立について（強度計算の確認） |  |  | 仮設検討会の計画通り組立てられている |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 支保工、水平継ぎ、滑動防止の確認 |  |  | 支保工の緩み |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 大引等の間隔の確認（ホリビューム） |  |  | Ｓ150以下は1400以下 Ｓ150～200は1200以下 |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 梁ｽﾗﾌﾞ・庇（タレ）等の確認 |  |  | 0～+5㎜（レベル-5㎜以内） |  | / |  |  | /
28 |  | 出来形 |  | 階高、窓枠・開口 寄り、外部通り等確認 |  |  | ±5㎜ |  | / |  |  | /
29 |  |  |  | 階段の寸法，手摺等の通り確認 |  |  | ±3㎜ （仕上げ材が納まる範囲） |  | / |  |  | /
30 |  |  |  | クラック防止対策（誘発目地の配置） |  |  | 施工図、墨出、先行工種 現状、との整合 （不整合時、調整 誘発目地位置合わせる） |  | / |  |  | /
31 |  |  |  | 打設時 解体時、型枠が取れるよう確認 |  |  | 特に階段、手摺下（浮き枠部分） |  | / |  |  | /
32 |  |  |  | 片付 作業後片付の確認（毎日） |  |  |  |  | / |  |  | /
33 | 脱型 |  | A | せき板（壁・柱）の脱型は圧縮強度試験か コンクリートの材齢を確認 |  |  | 圧縮強度の場合・・・5Ｎ/ｍｍ2以上 |  | / |  |  | /
34 | [6 empty] | コンクリートの材齢の場合 ・15℃以上 3日以上 ・5℃以上 5日以上 ・0℃以上 8日以上 |  | / |  |  | /
35 | [6 empty] | 構造担当者に再確認し施工する 脱型前で承認を得る |  | / |  |  | /
36 |  |  | A | 支柱の最小在置期間は圧縮強度試験か コンクリートの材齢を確認 ※圧縮強度による確認の場合は、施工中の荷重及び、外力について、構造計算により安全であると確認される場合で、 右記強度以上の場合とする。 |  |  | （スラブ下） 圧縮強度の場合 設計基準強度の85％以上又は12N/mm2以上 |  | / |  |  | /
37 | [6 empty] | （スラブ下） コンクリートの材齢の場合 ・15℃以上 17日以上 ・5℃以上 25日以上 ・0℃以上 28日以上 |  | / |  |  | /
38 | [6 empty] | （梁下・持出梁、スラブ下） 圧縮強度の場合 設計基準強度以上 |  | / |  |  | /
39 | [6 empty] | （梁下・持出梁、スラブ下） コンクリートの材齢の場合最小在置期間 28日以上 |  | / |  |  | /
40 | [6 empty] | 構造担当者に確認し施工する 脱型前で承認を得る |  | / |  |  | /
41 | 共通 |  | B | 脱型後 密実なコンクリートで打設されか確認する 不良部は補修し、外壁に面する部位は漏水防止処理をする |  | 06・07・08-2-6 | ・豆板、空洞，コールドジョイントがない ・軽微な箇所は 手直ししてある ・構造体として適していない場合・・・ 構造担当者の指示通り補修する ・漏水の可能性がある部位は止水防水が 施してある（漏水検査、経過確認） |  | / |  |  | /
42 |  |  |  | 型枠組立、解体時、立入禁止措置 |  |  | 立入禁止表示 |  | / |  |  | /
43 |  |  |  | 型枠解体後、整理整頓の確認 |  |  | 不要材の片付けの確認（搬出） |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 整理整頓（その都度）・飛散防止対策（突風・強風時）は適切か | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ベニア材の変形、劣化等を防ぐ為にシート養生、する （雨、直射日光） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 立入り禁止措置を講じているか目視確認する・・・関係者外立入禁止措置（看板・ローフ等） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 深さ300位上のピットに止水板を入れる計画とする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）