## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## ALC (ライト)
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 10-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 10 ALCライト工事（厚50） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | ＡＬＣの材料が適切であるか確認 |  | 10・11-1-3 | ＪＩＳＡ 5416の規格品・厚みが 設計図書に適合している |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 接合材（タッピングねじ）の材質はよいか |  |  | ＪＩＳＢ1125「ドリリングタッピングねじ」と同等以上の性能を有するもの |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 下地材鉄骨 |  |  | ＪＩＳＧ3350一般構造用軽量形鋼に規定されたリップ溝形鋼 |  | / |  |  | /
4 |  | 計画 |  | 下地材は、パネル短辺部かつ中間部に検討割となるように配置し、長辺方向と直行するように設けているか |  |  | パネル短辺部に位置する下地材は、かかり代が40mm以上確保 |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | シーリング材 |  |  | 仕上げ なし時（変成シリコン系） 仕上げ あり時（ポリウレタン系） |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 補修材 |  |  | パネル製造業者が指定する専用補修材 |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | さび止め塗料 |  |  | ＪＩＳＫ5621「一般さび止めペイント」の1種 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 出隅、入隅の目地巾 |  |  | 5ｍｍ程度 （動きに対応できる巾とする） |  | / |  |  | /
9 | [8 empty] | / |  |  | /
10 | [8 empty] | / |  |  | /
11 |  |  |  | 搬入路、資材配置、工事区画計画は良い |  |  | 施工順序、安全区画 手順確認 |  | / |  |  | /
12 | [8 empty] | / |  |  | /
13 | 搬入時 | 受入検査 |  | 材料表示を目視検査 確認する |  |  | メーカー、種類が計画書通りである |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 材料の状態を確認する |  |  | パネルに割れ、ヒビ割れ、欠け等がない |  | / |  |  | /
15 | [8 empty] | / |  |  | /
16 | 施工前 下地等 | 全箇所 | A | 開口部の補強状況、 補強材の溶接状況はよいか |  |  | 必要強度の部材を確実に固定する （外力に耐えれる） |  | / |  |  | /
17 |  | 全数 | B | 鉄骨下地の精度はよいか |  |  | 下地相互間出入りの制度2mm以内 |  | / |  |  | /
18 | パネル 建込 | 全数 | B | 接合部の固定ビスの打ち込み位置はよいか |  |  | 短辺端部から30mm、長辺端部から75mm 打ち込み深さは7～10㎜沈み込むようにする |  | / |  |  | /
19 |  | 全数 | A | 下地材の間隔と固定ビス間隔は計画通リ |  |  | 下地606㎜＠以内は8本-（端部2本） 下地455㎜＠以内は10本-（端部2本） |  | / |  |  | /
20 |  | 全箇所 | B | パネル切断部の メッシュ筋小口の錆止め処理はよいか |  |  | 錆止め塗装が処理されている |  | / |  |  | /
21 |  | 全箇所 | A | 耐火壁の場合の躯体取合い部 隙間の充填状況はよいか |  |  | モルタル充填 ロックウールは 圧縮し充填してある |  | / |  |  | /
22 | 施工後 | 全箇所 | 繰B | パネルの損傷、補修忘れがないか確認 |  |  | 割れ、欠け、傷がない・・・ 不良品は取替えてある |  | / |  |  | /
23 |  | 全箇所 |  | シーリング材の充填、仕上り状況はよいか |  |  | 所定材で最低必要寸法を 確保している（薄くなく 切れ・浮きがない） |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 外壁・屋根及びスラブ材には 溝堀・孔あけはしていないかの確認 |  |  | 耐火区画補修処置をする。 |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | ・使用材料の仮置状態を確認する ・バランス良く平積み（2Ｍ以下）されている ・雨養生が4方共されていて強風時のメクレ対策も施してある | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 腰水切りを建物用途にて （水切り＋水抜き）配置検討をする。 |  |  |  |  | 佐伯標準図 腰壁01-1～01-4，外壁05-1 |  | □確認 |  |  | □確認
|  | 材料切断時に防塵対策をする 現場切断時 近隣に迷惑が掛からない場所で行い集塵機付を利用する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 補強鋼材切断時は保護メガネを使用する カッター刃の取替えは資格者で行う 不安定な状態では作業しない | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）