## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 石・タイル
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 14-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 14 石・タイル工事 （圧着、モザイクタイル） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 石・タイル材料及び工法が 適切であるか確認する | 外構07 外構08 | 13-1～3 14-1～3 | 施工面に対して適切である （メーカーに確認），防滑の適正確認 |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 石・タイル割付図が作図され 承認されているか確認する |  |  | 目地間はタイル＠で割付調整してあるか （又は最低切寸法を確保） |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | （階高・通り芯寸法を必要に応じ変更する （承認を得る） |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 躯体目地位置と石・タイル目地位置は 同位置とする |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | （注）ＡＬＣ・アスロック等は 成型板 材料目地部毎に目地を設ける |  |  | 左官 下こすりにも、目地を設ける |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | サッシ等開口寸法は石・タイル割りを優先し、 内部納まりを検討する |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 亀裂誘発目地・収縮目地の適正配置 |  |  |  |  | / |  |  | /
8 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料が承認見本品通りか確認する |  | 13-1-2 14-1-1 | 材料が種類、品番、製造所が 見本通りである |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 石・タイル自体の欠け、 割れ等の不良品はない |  | / |  |  | /
10 | 施工前 | 全箇所 | A | 躯体状態（下地状態）の確認・施工状態の確認 |  |  | ジャンカ・豆板等は補修し 塗布防水（躯体部漏水無し） |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 躯体部表面の不純物が除去されている 高圧洗浄・ブラシ等で不純物 （ホコリ、レイタンス）が除去されている |  | / |  |  | /
12 | 施工中 | 全箇所 | A | タイル付着力強度の確認 |  |  | 貼り付けモルタル状態が適切である 所定の配合で練り混ぜられている 塗厚も適正である 著しい不陸はない 下地モルタルの浮きはない |  | / |  |  | /
13 | [6 empty] | タイル貼り状態を確認する・・・ オーペンタイムの管理 張付けモルタル塗りから 30分以上経過していない |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | 十分なたたきが行われ 目地部のモルタルがでている |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | 小口の処理及び取合いは良い |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 床排水包配の地下処理の確認 |  | 13-2-1 14-1-2 | （床勾配 1/150以上） |  | / |  |  | /
17 | 施工後 |  |  | 足場繋ぎ材部補修の確認 |  | 14-2-6 3-3 | 浮かない、目立たない、 白華、漏水等が生じない |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 仕上がり状態を確認する |  | 14-2-6 3-3 | 浮きが無い ・著しい不陸がない 目違いがない |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 亀裂誘発目地、 収縮調整目地の配置は適切 |  |  |  |  | / |  |  | /
20 |  | 全箇所 | A | 打診検査を行い、浮きがないか確認する |  |  | 浮き、割れがない及び石・タイル自体の 欠け、割れがない |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 接着力試験を行い、接着力強度を 確認する（必要に応じ実施） |  |  | 0.4Ｎ/ｍｍ2以上 |  | / |  |  | /
/
養生（保存）計画
|  | 石・タイル材料、セメント、砂等が仮置き保管されている（雨、湿気、直射日光がシート等で養生されている） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 降雨・積雪・凍結・強風時等でタイル工事に支障がある場合、予想される場合は施工しない | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 養生期間内は振動等は与えない（裏面等の影響範囲内は全て） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 石・タイル切断時の集塵機付きカッター使用する（防塵対策） ・ 切断時防護メガネ使用 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 梱包材等の飛散防止をする・・・その都度発生材は袋詰し、指定箇所に集積する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）