## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 木工事
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 15-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 15 木工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 加工施工図は協議されているか |  |  | 関連工事は全て考慮され、 施主承認されている |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 材料は部位に適した材で十分乾燥しているか （変形が生じにくい） |  |  | 下地材・造作材共に 15％以下の含水率とする |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 造作用集成材について |  |  | 非ホルムアルデヒド系 接着材及び放散しない材料とする |  | / |  |  | /
4 | 施工前 |  |  | 防腐処理はよい |  | 15-2-1 | ・白あり防止対策 ・及びコンクリートに 接する面・切小口面 |  | / |  |  | /
5 |  | （受入検査） |  | 材料は仕様通り、適正品か （不良品は取替えされている） |  |  | 寸法通りで傷及び変形 （曲がり、そり、ねじれ等）はない |  | / |  |  | /
6 | 施工中 |  |  | サッシュに適合下ビスを使用している |  |  | 専用ビスを使用する （取付忘れ・締付不足確認） |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | アングルピースに確実に納まっている |  |  |  |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 床下は清掃されている |  |  |  |  | / |  |  | /
9 |  | 全箇所 | A | 根太、大引き固定は良い |  | 15-2-2 | ・大引 両端100mm以内 他は1.2ｍ以内 9φボルト固定 コン隙間部パッキン材又はモルタル埋め ・根太 300㎜以内 |  | / |  |  | /
10 |  | 全箇所 | A | 取付ボルトの径、間隔は適切である （共通仕様書通り） |  | 15-2-2 |  |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 床下配管の釘打抜き防止対策及び確認 |  |  | 床貼後にエアー圧力試験等で確認 |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 釘の間隔、長さは適切である |  |  | 打付ける板厚の2.5倍以上 （取付下地材厚 注意） |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 開口補強、下地補強は入っている |  | 15-2-2 |  |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 造作材切口の確認 |  |  | ささくれ、斜め切、着色状態は良い |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 造作材の組付は適正か |  |  | 固定・留部隙・傷・汚れ・補修状態は良い |  | / |  |  | /
16 | [6 empty] | 墨付（鉛筆）は表面材に付いていない |  | / |  |  | /
17 |  | 軽量鉄骨時 | B | 【 窓・出入口枠他 】 堅固に取付いているか確認する （手力で動かない） |  |  | 450＠にくさび（接着剤使用） 平金物使用 枠（ビス留め） 取付下地材（溶接又はビス留め） |  | / |  |  | /
18 |  | ＲＣ時 |  |  |  |  | 450＠にくさび（接着剤使用） 平金物使用 枠（ビス留め） 取付ＲＣ（コン釘+モルタル埋） |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 建起精度が基準値（ ）㎜以内 |  |  | 建起し ± ㎜以内 ( 1/1000 以内 ) |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 【 床板貼り 】 下地用合板 |  |  | 根太間隔300㎜以内 |  | / |  |  | /
22 | [6 empty] | 合板板厚12㎜（理想15㎜） 突付乱継 釘又は木ビス |  | / |  |  | /
23 | [6 empty] | Ｐボード圧5㎜ 2㎜隙間乱継 釘又は木ビス |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 2重貼り用合板 |  |  | 下地用合板の上に普通合板5.5㎜貼り （同ジョイントへの配置禁止） |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 畳下地板 |  |  | 下地用合板通り |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 水平精度が基準値（ ）㎜以内 |  |  | 1/1000 以内 (注 扉下の不揃い注意） |  | / |  |  | /
27 | 施工後 | 全箇所 | B | 床鳴・音確認 |  |  | 足踏み確認・ 鋼製床の固定・締付 |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | 仕上げ面の確認 |  |  | 墨付（鉛筆）は 表面材に付いていない、汚れがない |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 番木等に水平に置き、直射日光・湿気・雨掛かりの無いようにシート等で養生する ・材料置場は囲い柵等で立入禁止措置を設ける | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 後工程作業での傷防止対策を必要に応じ取付する （床養生 ・枠養生をする） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 材料の片付は適切に処理する （分別袋入れ） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）