## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 外壁（板金）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 18-②(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 17 外壁工事（板金） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 施工前 |  |  | 施工方法はメーカー基準とし、自主検査記録簿を渡して説明、協力業者との事前協議 実施 | 外壁01 | 18・20-1-2 | 透湿防水シート サブ自主検査 事前協議 |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 各所の部分納まりを説明した （水切り・サッシ廻り・笠木廻り） | 腰03 |  |  |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 形状・色のサンプルを業者に依頼した |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 形状・色を設計事務所・施主に確認した |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | サッシのびんた部分に防水テープが 貼れる状態である（サッシ施工図確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
6 |  |  | B | 下地の状態は良い。垂れ・曲がり・通り不良はない |  | 18・20- 2-3 |  |  | / |  |  | /
7 | 施工図 段階 | 水切り | B | 下がりの寸法確認（布基礎のｺﾝｸﾘｰﾄ天端より） | 腰壁03 |  | 30㎜以上下がっている。 |  | / |  |  | /
8 |  | 水切り | B | 水切りのジョイントは、重ね幅又は、裏板がある。 |  |  | 漏水の無い形状。（ｼｰﾘﾝｸﾞ併用止水） |  | / |  |  | /
9 |  | 水切り | B | 水切りの出の寸法は、ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ等の 引き込み部分で当たらない | 建具04 |  | （建具との確認） |  | / |  |  | /
10 |  |  | B | 水切りの出の寸法（巾木の仕上がりとの隙間） | 腰壁03 |  | 10mm～15mm |  | / |  |  | /
11 |  | コーナー |  | 入隅、出隅の形状はよい。 | 外壁01 |  |  |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 割り付け施工図は確認した。 |  |  |  |  | / |  |  | /
13 | 寸法取り | 水切り |  | 水切り天端と外壁材下端の隙間寸法の確認。 | 腰03 |  | 5mmとする（水切れの確保） |  | / |  |  | /
14 | 搬入時 | 受入れ検査 |  | 材料に曲がり、傷等ない。見本通りである。 |  |  |  |  | / |  |  | /
15 | 施工中 | 全数 | A | 止め釘・ﾋﾞｽの間隔、通りは良い。 |  | 18-20- 2-1 | メーカー仕様通り 雨漏りの要素の有無 |  | / |  |  | /
16 |  | 全数 | A | ｺｰﾅｰ納め、開口部の処理は適切である。 | 外壁1-4 建具1-6 |  | メーカー仕様通り 雨漏りの要素の有無 |  | / |  |  | /
17 |  | 全数 | 繰A | パラペット笠木と外壁取り合いの止水 |  |  | ウエザータイト取付て笠木の末端を吞込み処理、（アルミ笠木は捨て笠木の末端を呑込み） |  | / |  |  | /
18 |  | 全数 | B | 建て起こしは良い。 |  |  | ±5㎜（垂直または水平） |  | / |  |  | /
19 |  | 全数 | A | 透湿防水シートの品質 |  |  | 外壁 透湿防水シート 検査 合格品 |  | / |  |  | /
20 |  | 全数 | A | 先付け庇、後付け庇 の下地・止水は良い |  |  | 下地に取付用ボルトを先行で取付し 水切り 設置し、透湿防水シート面にて止水ｺｰｷﾝｸﾞする |  | / |  |  | /
21 |  | 全数 | 繰A | 換気フード、電線PF管,冷媒管等 貫通部の止水は良い |  |  | 透湿防水シート面止水、鞘管 ｳｪｻﾞｰﾀｲﾄの使用 |  | / |  |  | /
22 |  | 全数 | 繰A | 換気扇枠等の開口部の止水は良い |  |  | 透湿防水シートと開口枠を防水テープで密着、上部は水切りの取付 |  | / |  |  | /
23 |  | 全数 | 繰B | ビス揉み時の発生クズ除去・・もらい錆防止 |  |  | （水切りを養生して外壁施工） |  | / |  |  | /
24 | 施工後 | 全数 | 繰A | 雨漏れ、劣化要素の確認 |  |  | 取付ビスの打ち損じ、忘れが無い |  | / |  |  | /
25 |  | 全数 | A | 〃 |  |  | 笠木の末端（壁との取合い）処理は良い |  | / |  |  | /
26 |  | 全数 | B | 仕上がりは良い（顧客の要求を満足している） |  |  | ・破損部はない ・不良部は取替え済 小さい傷は専用塗材でタッチアップ補修済 |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | コーナー等、出っ張りのある部分はクッション材及び養生テープにて養生する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 仮置きする場合は番木の上に置き変形しないようにする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 下部・縦は、全て上部は両サイド（50～100mm）をコーキングする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 上部のコーキング箇所に板金のジョイントがある場合は外部に水が出る | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 18-③(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 17 外壁工事(透湿防水シート） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 施工前 |  |  | 透湿防水シートの材料は、JIS A6111であること |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 事前止水処置の検討 |  |  | 土台水切りのｼｬｯﾀｰ・ﾄﾞｱの取り合いは 透湿防水シートを貼る前に捨てｺｰｷﾝｸﾞを打つ。 |  | / |  |  | /
3 | 施工後 |  |  | 捨て貼りPB→サッシ→土台水切り→サッシ廻り 両面防水テープ→透湿防水シートの施工順序とする | 外壁01 建具01 |  |  |  | / |  |  | /
4 |  | 全数 | A | 防水テープのサッシ廻りの手順： 下端→縦→上端の順序で貼ってある |  |  | 下端→縦→上端の順に施工 |  | / |  |  | /
5 |  | 全数 | A | サッシのつば・返し部分に防水シートが 両面防水テープで貼ってある |  |  | 両面防水テープで貼ってある |  | / |  |  | /
6 |  | 全数 | 繰A | 透湿防水シートと防水テープは、圧着されている |  |  | 圧着されている （隙間がない）（酷いシワが無い） |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 水切り上部からの防水シートは、 水切り曲がり部分より確実に貼る |  |  | 10mm上がり |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 防水シートは、スプレー糊で貼る （ｽﾃｰﾌﾟﾙのみとしない） |  |  |  |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | （外壁３０分耐火の場合は必ずｽﾃｰﾌﾟﾙ使用とする） |  |  |  |  | / |  |  | /
10 |  | 全数 | A | 透湿防水シートの施工は良い |  |  | 下から貼っている。重ねは以下のとおり。 横：90mm以上、縦：150mm以上 入り隅・出隅での縦の重ねは、隅より：100mm以上 |  | / |  |  | /
11 |  | 全数 | 繰A | 透湿防水シートの破れ・施工中の 余分な切りこみはテープで処理してある |  |  | 破れ・傷・隙間が透湿防水シートで処理してある （壁つなぎビスは、盛り替えする） |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 透湿防水シート施工完了時で確実に漏水が止まっている |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | ｺｰﾅｰ等の打ち損じのビス穴は、 ｼｰﾄの部分で補修してある |  |  |  |  | / |  |  | /
14 |  | 全数 | A | 透湿防水シート施工後、漏水試験（ｼｬﾜｰ散水）をする |  |  | 漏水がない |  | / |  |  | /
15 |  | 全数 | 繰A | パラペット、配管貫通部 ウェザータイトの取付 |  |  | 仕上外壁 施工前確認 |  | / |  |  | /
16 | 先付け 庇 |  | B | 先付け庇は、透湿防水シート施工前に取り付ける |  |  |  |  | / |  |  | /
17 | 後付け 庇 |  | A | 後付けの場合は、取付けボルトをつける |  |  | ボルト周囲シーリング処置をする |  | / |  |  | /
18 |  |  | B | 上記のボルト周辺の止水をする |  |  |  |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 仕上げ材のジョイントの処理 |  |  |  |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | ①後付け庇上部のジョイント部分は、 最上部までコーキングする |  |  |  |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | ②先付け庇上部に水切りを入れる |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）