## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 金属工事
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 21-(3）
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 21 金属工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 |  |  | A | メーカー仕様、機構の確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工図、割付け図の確認 | 金属 01～04 |  | 下地の検討。 |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 伸縮調整材の配置 規定以内の配置の確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
4 | 事前 |  | A | 固定ボルトの強度の確認（先付工法、あと施工ｱﾝｶｰ） |  |  | メーカー強度設定以内 （多積雪、強風のある地域は、計算検討をする） |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | アルミ笠木構成部材の厚みの確認 |  | 21-2-4 | 250形＝1.6， 300形＝1.8， 350形＝2.0 |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | アルミ笠木固定金具は、規定以内とする。 （巾350以上＠600，巾350未満＠900程度） |  | 21-2-4 | メーカー強度設定以内 （多積雪、強風地域は、計算検討をする） |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | アルミ笠木の役もの、端部材は工場加工品とする |  | 21-2-4 | ＊工場溶接又は、笠木裏面止水処理が 施された製品とする。 |  | / |  |  | /
8 |  |  | A | タラップ 佐伯標準図規格に適合している。 | 金属 01-01 |  |  |  | / |  |  | /
9 |  |  | A | 幼児施設 手すり＠110mm以下、下部隙間 90mm以下 |  | 21-2-3 |  |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 取付前の下地状況は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
11 | ボード貼り 施工前 | 全数 | B | 後付金物の下地補強は必要個所全てに入っている |  |  | 有無の確認 |  | / |  |  | /
12 | 施工中 |  |  | 仕様書、施工図に基づき製作されている。（受入検査） |  |  | 材質確認（材質、表面処理）、 |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 取付高さ、割付寸法は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
14 |  |  | S | 手すり高さは、足掛り による不足に留意する |  | 21-2-3 | 足掛り部から1.1m以上とし幼児の足掛りの 横桟は 850以上とする |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 成形板部のアルミ笠木は、ステ笠木を設置 固定金具 補強タイプとし躯体に固定する |  | 21-2-4 | （外壁が、ALC１００、セメント成型板の場合） |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | アルミ笠木の固定ビスのシーリング止水をする |  | 21-2-4 |  |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 製品にキズ、損傷部はない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 適切な溶接，さび止め処置がよい。 （溶接長確保、溶接穴が無く、切粉が放置されていない） |  |  | 固定が強固で、小口の防錆処理の忘れが無い |  | / |  |  | /
19 | 先付け庇 |  |  | 防水シート前に施工し、水返し止水構造とする。 |  |  | 上部に水切りを設置し、止水する。 |  | / |  |  | /
20 | 後付け庇 |  |  | 取付、下地の止水 |  |  | 取付用ボルトを先行で取付し 防水シート面にて止水ｺｰｷﾝｸﾞする。 |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 取付時、止水 雨だれの処理 |  |  | ①樋を付け雨水を出入口部以外へ流す。 ②勘合式 止水ｼｰﾙを端部迄を施す。 |  | / |  |  | /
22 | 施工後 | 全数 | S | 取付はしっかり固定されている（メーカー指定＠以内） |  |  | ぐらつき・緩みが無く、外れていない。 |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | ビスの打ち忘れが無い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
24 |  | 全数 | A | 取付金物・ビスの間隔、材種は適切である。 |  |  | ビスの長さ及び間隔は、メーカー標準に 準ずる（母材と同材又はSUS） |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 可動部は取付後の調整、テストは行った。 |  |  |  |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 補修忘れは無い。（切断面、溶接部等） |  |  | 補修可能傷は、補修工にて補修とする。 |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 取付完了後の清掃は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画 |  | 火気作業時、周辺の養生をする（切粉のもらいサビ処理 作業後 清掃をする） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 直射日光、風、雨掛かりの無い様にシート等で養生をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 通路部分などは傷を防止するため当て板、養生紙等で養生をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材の片付は適切に処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 梱包材はリサイクル処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）