## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 木製建具
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 24-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 24 木製建具工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 施工前 |  |  | 使用材料・仕上は確認した。 |  |  | 間仕切りが防音仕様になっていないか。(建具の防音処置・建具枠・建具の気密性) |  | / |  |  | /
2 | 施工中 | 全般 |  | 寸法は正確か。金物は計画どうり。（受入検査） |  |  |  |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | そりはない。（受入検査） |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 枠との隙間は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 丁番はしっかりとﾋﾞｽ止めされている。 |  |  |  |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | ﾋﾞｽは垂直に止められている。 |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | キズ・はがれはない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 吊元は左右間違いない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 引き戸のすべり具合は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 鉛筆跡は消した。 |  |  |  |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 締まり具合は調整した。 |  |  |  |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 硝子のガタツキはない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 和室の化粧建具の汚れ、キズ等はない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
14 |  | 可動 |  | 開閉スピード、施錠可動 最終確認。 |  |  | 引き違い戸 利き手の反対での操作確認 スムーズに可動するか点検 |  | / |  |  | /
15 | 試運転 | 保護 |  | 開き戸、戸当たりの確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
/
/
/
/
/
/
養生（保存）計画
|  | 直射日光、風、雨掛かりの無い様にシート等で養生をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 通路部分などは傷防止のカバー等で養生をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 取り付け時の除去する養生は必要最低限とする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 取付後は清掃をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材の片付は適切に処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 通路部分などは傷防止のカバー等で養生する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）

## 硝子
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 26-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 26 硝子工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 施工図で使用材料を確認した。 |  | 26-1-2 2-1 | 設計図と相違ない |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 網入り硝子 配置 付属材 確認。 |  |  | 熱ごもり 割れ、フィルム貼による熱割れ予防 |  | / |  |  | /
3 | 搬入時 | 受入検査 |  | 硝子・鏡等の割れ、キズ等はない。 |  | 26-2-1 |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 複層硝子は適切に加工されている。 |  |  |  |  | / |  |  | /
5 | 共通 |  |  | ﾋﾞｰﾄﾞは確実に入っている。 |  | 26-2-2 |  |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | クレセントのかけ具合は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  | 全数 | B | 網入り硝子に防錆処理をしている。 |  | 26-1-2 2-1 | 防錆処理がされている。 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 硝子の種類は正しく施工している。 |  | 26-2-1 |  |  | / |  |  | /
9 |  | 全数 | B | 溶接焼けはない。 |  | 26-2-1 | 溶接焼けがない。 |  | / |  |  | /
10 |  | 全数 | B | ｺｰｷﾝｸﾞの不具合はない。 （断面寸法は確保されている） |  | 26-2-2 | 硝子厚に適した寸法の確認 |  | / |  |  | /
11 |  | 全数 | B | ｺｰｷﾝｸﾞの不燃個所は適切である。 |  |  |  |  | / |  |  | /
12 |  | 全数 | B | ｺｰｷﾝｸﾞのうち忘れはない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | フィルム施工は適切に施工している。 |  |  | ガラス清掃後に施工してあるか |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | 端部の切断面は真っ直ぐカットされているか |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | 端部の切断面は適切か 隙間 5mm以下 |  | / |  |  | /
16 | 施工後 |  | Ｂ | フィルム内に埃の進入、気泡、ヨレがない |  |  |  |  | / |  |  | /
17 |  |  | Ｂ | フィルム面にキズがないか |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 仮置きは番木、シート等で割れや傷防止をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 完成前の清掃まで破損防止の為の表示、養生を行う。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 取り付け時の除去する養生は必要最低限とする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 取付後は清掃をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材の片付は適切に処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 完成前の清掃まで破損防止の為の表示、養生を行う | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）