## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 金属製建具
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 25-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 25 金属製建具 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 等級・付属品・硝子等の確認をする | 建具 01～02 | 25-1～ 25-3 | 耐風圧性、気密性、水密性は 仕様書以上とする |  | / |  |  | /
2 |  |  | B | 硝子溝巾、掛り代 |  | 26-1-1 | 硝子厚+6㎜以上 掛り代は7㎜以上 |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 施錠金具 マスター又は サブマスター仕様かの確認 |  |  | *電子錠と水圧開錠の併用不可 半外ｱﾙﾐﾄﾞｱ 電子錠 設置不可 |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 金具（クレセント等）取付高さは適正か （操作できる高さでメーカー適合内か） |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 床付下枠はＳＵＳ製 |  |  | 厚2㎜又は（厚1.5 モルタル裏込） |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 雨掛部開扉はセミエアタイト仕様以上とする |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 外開ＳＤ扉、連窓方立（外壁雨掛部）上枠は水切付とする | 建具 02-02 | 25-2-1 | 外部見切り縁を併用してる場合はジョイント部を連窓ジョイント位置を避けるように設定 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 外部開扉は床付戸当り及び外部用 ＤＣ（強風対策をする） |  |  | 強風地域 強風仕様DCとする（煽られ対策） |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | ＳＳ メーカー仕様 要求用途の確認 | 建具 03～06 | 25-2-3 25-2-4 | 設計・施主へ 仕様の確認 |  | / |  |  | /
10 |  |  | Ａ | 鉄骨下地補強の有無確認（強度検討） |  |  | 可動開口Ｗ2m以上、開口Ｈ2.m以上で 頻度の多い出入口 鉄骨下地の検討 |  | / |  |  | /
11 | 搬入時 | 受入検査 |  | 納入製品について |  | 25-3-1 | サッシ承認図通りとする (製作工場検査済品とする） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 傷、及び製品のねじれ等が無い |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 漏水防止策処理形状とする |  |  | 部材接合部はシーリング＋水切りPL仕舞 上階ﾄﾞｱ沓摺はSUS ビンタ形状とする。 |  | / |  |  | /
14 | 施工前 |  |  | サッシ寸法および取付位置（高さ）を確認した |  | 25-2-2 | ＡＬＣ及びアスロック部取付時は割付開口寸法による（但し建具表寸法以上とする又は設計打合による）外壁材最小切物寸法を確保する |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 施工図は取合い関連納まりを全て考慮してあるか |  |  | 取付位置、チリ寸法、額縁、 天井取合等を検討している |  | / |  |  | /
16 | 施工中 | 全箇所 | A | サッシ枠 固定方法及び取付精度について |  |  | 固定アンカーは端部150㎜以内 他は450㎜＠以内 |  | / |  |  | /
17 |  |  | A | 床付下枠 SUS沓摺 |  |  | 端部150㎜以内 他は300㎜＠以内 モルタル充填後の取付とする |  | / |  |  | /
18 |  |  | 繰A | 外枠見切り縁のコーナー処理 |  |  | コーナーの縦勝ち納め及びジョイントの隙間、穴は防水テープ、捨てシール処理している |  | / |  |  | /
19 |  |  | 繰B | アンカーの処理 |  |  | モルタル充填無し焼部は 錆止塗装 |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | ビス固定の確認 （取付出来る開口下地材を設けておく） |  |  | 固定ビス材はＳＵＳ製とする （形状・寸法はメーカー規定通り） |  | / |  |  | /
21 |  |  | B | レベル・建起し |  |  | ±1.5㎜以内とする 但し床付下枠レベルは±0とする （開閉時に床を擦らない） |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 建付・気密性・開閉速度は適切である （調整済） |  |  |  |  | / |  |  | /
23 | 施工後 | 全箇所 | B | 製品取付・調整後の確認 |  |  | 傷（凹凸、引っかき等）、変色はない |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 水切等の鋭角部は無ない |  |  | 小口に保護材が取付してある |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 額縁・水切等は固定してある |  |  | 手力で動かない |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 枠は被接着体としている |  |  | 最低10㎜ 吞みこむ納まりとする |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 網戸の固定・落下対策はされているか |  |  | ビス固定・メーカー仕様とする |  | / |  |  | /
28 | [6 empty] | 固定確認点検は良い |  | / |  |  | /
29 |  | 可動 |  | ｱﾙﾐ、ＳＤ 開閉スピード、施錠可動 最終確認。 |  |  | 引き違い戸 利き手の反対での操作確認 スムーズに可動するか点検 |  | / |  |  | /
30 | 試運転 | 可動 |  | ＳＳ 可動、機能 確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
31 |  | 可動 |  | 付属品 センサー、可動確認 調整 |  |  | 要求 感知範囲の調整 |  | / |  |  | /
32 |  | 保護 |  | 開き戸、戸当たりの確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 運搬時（納入・現場運搬） 、場内ストック時（番木・シート等）、取付後の傷防止養生（クッションカバー等）を行う （注意）施工中邪魔にならない、傷付く恐れが少ない箇所にストックしてあるか | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 取付後 資材等の運搬経路箇所は薄ベニア等で養生する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 火気使用時の防火対策を行う。火気使用後の火の元確認を行う。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材の片付は適切に処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）

## 硝子
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 26-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 26 硝子工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 施工図で使用材料を確認した。 |  | 26-1-2 2-1 | 設計図と相違ない |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 網入り硝子 配置 付属材 確認。 |  |  | 熱ごもり 割れ、フィルム貼による熱割れ予防 |  | / |  |  | /
3 | 搬入時 | 受入検査 |  | 硝子・鏡等の割れ、キズ等はない。 |  | 26-2-1 |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 複層硝子は適切に加工されている。 |  |  |  |  | / |  |  | /
5 | 共通 |  |  | ﾋﾞｰﾄﾞは確実に入っている。 |  | 26-2-2 |  |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | クレセントのかけ具合は良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  | 全数 | B | 網入り硝子に防錆処理をしている。 |  | 26-1-2 2-1 | 防錆処理がされている。 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 硝子の種類は正しく施工している。 |  | 26-2-1 |  |  | / |  |  | /
9 |  | 全数 | B | 溶接焼けはない。 |  | 26-2-1 | 溶接焼けがない。 |  | / |  |  | /
10 |  | 全数 | B | ｺｰｷﾝｸﾞの不具合はない。 （断面寸法は確保されている） |  | 26-2-2 | 硝子厚に適した寸法の確認 |  | / |  |  | /
11 |  | 全数 | B | ｺｰｷﾝｸﾞの不燃個所は適切である。 |  |  |  |  | / |  |  | /
12 |  | 全数 | B | ｺｰｷﾝｸﾞのうち忘れはない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | フィルム施工は適切に施工している。 |  |  | ガラス清掃後に施工してあるか |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | 端部の切断面は真っ直ぐカットされているか |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | 端部の切断面は適切か 隙間 5mm以下 |  | / |  |  | /
16 | 施工後 |  | Ｂ | フィルム内に埃の進入、気泡、ヨレがない |  |  |  |  | / |  |  | /
17 |  |  | Ｂ | フィルム面にキズがないか |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 仮置きは番木、シート等で割れや傷防止をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 完成前の清掃まで破損防止の為の表示、養生を行う。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 取り付け時の除去する養生は必要最低限とする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 取付後は清掃をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材の片付は適切に処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 完成前の清掃まで破損防止の為の表示、養生を行う | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）