## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 塗床
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 27-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 27 塗床工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 施工前 |  |  | 目的は（選定は何か）・・・床の劣化防止、 ホコリ防止対策 |  |  | 居住性（歩行感、美観性）の確認 選定仕様は最適か |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | +環境に対応する工法又は材料かの確認をする |  |  | 機械的強度（耐荷重性、磨耗性、衝撃性） |  | / |  |  | /
3 | [6 empty] | 科学的特性 （耐水性、耐薬品性、耐熱性、耐侯性） |  | / |  |  | /
4 | [6 empty] | 厚みの確認：薄塗又は厚塗か 工法確認：流延工法又はローラー，骨材入か |  | / |  |  | /
5 |  | 全箇所 | A | 下地面の状態を確認する・・・はがれない床にする |  |  | クラック、破損箇所は適正に 補修してあるか |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 汚れ、油、ホコリ等の不純物は 除去されているか |  | / |  |  | /
7 | [5 empty] | 28-4-3 | コンクリート打設後（金ｺﾃ仕上）3週間以上 経過し、初期クラックは発生後・含水率 8％以下の状態か |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | レベル不良部は専用材料で修正済か |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | レイタンス等は除去され専用補修材で 処理したか |  | / |  |  | /
10 | 搬入時 | (受入検査） |  | 最も適したプライマーを使用する （可能なら試験塗をする） |  |  | （施工面の環境に適合している） |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 製造所、種類、色は承認通りか、 材料は有効期間内か |  |  |  |  | / |  |  | /
12 | 施工中 |  |  | 計画書通りで配合し、練混時間、 可使用時間内は適切か |  |  | 施工配合及び 作業環境（換気）確認 |  | / |  |  | /
13 | [5 empty] | 28-4-3 | 気温 5℃～ ℃を保ち、 湿度 80 ％以下 |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 作業員の役割の確認 |  | 28-4-3 | 主材と硬化剤の配合管理は同一作業員 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 他部への汚れ、飛散は無い。 |  |  | 作業場の養生、他部への養生確認 |  | / |  |  | /
16 | 施工後 |  |  | 仕上がりが綺麗 |  |  | 気泡、塗料むら、ダレが無い |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 引渡し後の管理等を施主側に報告する 仕上げ材の特性説明 |  |  | 傷つけないメンテ方法を連絡する |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 施工後の硬化養生期間は 気温5℃～ ℃で確保されている 又急激な乾燥は避ける・・・屋根・外壁で外気と遮断でき ホコリ・雨等の流入防止を計る | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 施工後表面傷等の保護対策（シート養生+薄ベニア）は適切か 又は関連工事終了後（完成間直）に施工する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 材料 空缶は潰して(蓋を切取り）指定場所に集積後、産廃処理にて適正処理している | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解、表示している | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）