## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 塗装
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 27-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 27 塗装工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 製造所・色見本・形状見本が計画通りか |  |  | 施工方法及び使用材料の検討 |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 内部 スリット配置の事前検討（割れ防止） |  |  | 入隅 処置、スリット目地検討 連続壁面 ＠5m以下 スリット目地の配置 |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | PB面 下地の仕様検討 |  |  | 下地PB 2重貼り 又は LGS JIS仕様 |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 塗料の飛散防止対策は良い（車の移動・養生） |  |  | 外部 巻上飛散。下方45度へ落下 ローラー飛跳ね飛散への養生対策 |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 塗料の流出防止 計画は良い |  |  |  |  | / |  |  | /
6 | 搬入時 | 受入検査 |  | 納入（使用）材料の確認 |  |  | 仕様書通りで製造後6ヶ月以内である |  | / |  |  | /
7 | [6 empty] | 混合液が同一銘柄 塗装材料メーカー通りか |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 材料の保管状態確認 |  | 27-1-2 | 日陰で換気の良い場所 有機溶剤取扱責任者を表示 |  | / |  |  | /
9 | 施工前 |  |  | 下地状態確認（目違い、不陸誤差は許容範囲内） |  |  | 仕上げに影響がない 下地材の破損、割れ、欠け等がない |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 出隅、入隅 ﾎﾞｰﾄﾞが動かない 割れ予防処置がされている。 |  |  | 仕上げに影響がない （影響時は、前工程へ修正依頼） |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 下地面は良い。 |  | 27-1-2 | 乾燥している。ほこり、油、汚れ等の付着がない |  | / |  |  | /
12 | 施工中 | 全箇所 | B | 素地ごしらえ（木部） |  |  | 汚れ、油分、やに等が除去されている |  | / |  |  | /
13 |  | 全箇所 | B | 素地ごしらえ（鉄部） |  |  | 油類の除去、黒皮や赤錆は除去されている |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 錆止材は仕上塗装材に適した材料である （鉄骨に反映） |  |  | 上塗り材より付着強度の強い材料 |  | / |  |  | /
15 |  | 全箇所 | B | 素地ごしらえ（亜鉛メッキ面） |  |  | 油類・付着物は除去されている |  | / |  |  | /
16 | [6 empty] | メッキばり（ケガしそうな鋭角部）は処理済 （影響時は、前工程へ修正依頼） |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 素地ごしらえ（ボード面） |  | 27-1-2 | 下地材の破損、割れ、欠け等がない |  | / |  |  | /
18 | [5 empty] | 27-2-1 | 下地が乾燥している・・・ パテ処理（平滑・乾燥）は良い |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 吸込み止めがなされている |  | / |  |  | /
20 | [6 empty] | 適切な継目、隙間処理がなされている |  | / |  |  | /
21 |  | 全箇所 | A | 下塗り・中塗・上塗り（多塗膜 状態の確認） |  |  | 所定の配合・稀釈材は適切・ 可使時間内作業か |  | / |  |  | /
22 | [6 empty] | 色ムラ、光沢ムラ、流れ、溜まりがない |  | / |  |  | /
23 | [6 empty] | 異種取合部を汚していない・チリ際が綺麗 |  | / |  |  | /
25 | 施工後 | 全箇所 | B | 現場塗装の場合 塗厚の確認 使用量から単位面積当たりの塗付け量を推定する |  |  | 納入材料数量を確認する・・仕様書塗厚通り （又は、電磁膜厚計等の測定） |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 工場塗装の場合 塗厚の確認 |  |  | 電磁膜厚計等により塗厚の確認を行う・・・ 仕様書塗厚通り |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 外観の完成状態の確認 |  | 27-2-1 2，3 | 塗ムラ、汚れ、透け、塗り忘れがない |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 材料はシート等で覆い、雨・湿気・直射日光等が避けられている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 気象状態について 強風・降雨雪・結露の予想される場合 ・気温5℃以下の場合 ・夏期に直射日光を受ける場合 ・・・作業中止又は養生設備を設ける | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 外部への飛散養生をする シート等で覆い隙間を無くし飛散防止を計る ・・・ 影響物が多い場合 ローラー刷毛塗りおよび速乾性材料使用の検討又、車の移動・養生（下方45度影響範囲）の検討 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 作業場所の適切な換気・必要保護具の着用・作業主任者任命し実施しているか | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 材料空缶は潰して(蓋を切取） 指定箇所に集積後、産廃処理にて適正処理している | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 土壌汚染をしない・・・稀釈材・塗料材を土面にこぼさない、浸透させない （塗料作業場 シート養生し作業する） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解、表示している | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）