## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 外構
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 30-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 34 外構工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 | 10m×10m程度で1ヶ所 | A | 舗装面は排水溝及び外部側に 勾配が確保されているか |  | 30-2-1 | 自然に流れる勾配を確保する 理想1/50以上（水溜まりが生じていない） |  | / |  |  | /
2 |  |  | A | 舗装厚さ（アスファルト厚・砕石厚）は適切か 沈下、割れが生じていない 事前協議する |  |  | 軽車輛・乗用車程度 砕石150㎜ アスファルト50㎜ |  | / |  |  | /
3 | [6 empty] | 重量車両 程度 砕石150㎜ アスファルト70㎜ |  | / |  |  | /
4 |  |  | A | コンクリート舗装 （乗用車程度） （コン厚・鉄筋（径・＠）・砕石厚）は適切か 沈下、割れ等が生じていない | 外構05 ～ 外構06 |  | ・砕石150㎜ ・コン厚150㎜（ＦＣ24Ｎ） ・ワイヤメッシュ6φ200目・伸縮目地ｶｯﾀｰ切り 5ｍ＠ (特記による) ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの検討 |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | コンクリート舗装 （重量車両程度） |  |  | ・砕石150㎜ ・コン厚150㎜（ＦＣ24Ｎ） ・ワイヤメッシュ6φ150目・伸縮目地ｶｯﾀｰ切り 5ｍ＠(特記による) ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの配置 |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 短期 借地 土地利用の場合 使用資材の事前協議を行う |  |  | 返却時の復旧返却方法の確認 |  |  |  |  | /
7 |  |  |  | 使用重機の整備点検、簡易フロン点検は良い |  |  | 法定点検の記録の確認 簡易点検表の確認 |  | / |  |  | /
8 | 施工中 施工後 | 10m×10m程度で2ヶ所 | A | 舗装部路床 下部路盤の強度の確認 |  |  | 軟弱時、地盤改良の検討 |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 舗装 転圧後の厚みの確認 |  |  | （指定に応じコア抜き 厚み試験の実施 2,000m2/3個、1000m2毎に+1個 ） |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 舗装施工後の養生期間の確保 |  |  | アスファルト舗装は○○日間 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装は○○日間（圧縮強度以上） 養生期間不足の時は養生材（合板・鉄板類）を敷設する |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 境界杭の確認を行う |  |  | 隣地地主との位置立会い確認 専用杭の設置（動かない固定を） |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 造成最終確定図面との相違がないかの確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 公道舗装面の工事影響による補修状況の確認 |  |  | 着手前状態の確保（管轄役所指導による） |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 駐車場区画ライン及び車止ブロックの確認 |  |  | 車種による駐車寸法が確保されている |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | 車止めブロックの固定状態 （破損していない・動かない） |  | / |  |  | /
16 |  | 10ｍ程度で1ヶ所 | A | U字溝の通り、高さ、勾配はよい。（水が溜まらない） |  | 30-4-1 | 設計基準通り 勾配1/100以上 （開発図指示の場合は、図面による） |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 規模に適した構造仕様かを確認する |  |  | 法的な開発厳守事項に適合している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 二次製品等に不具合は無い |  |  | 二次製品・マンホール等 ぐらつき 損傷は無い |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 側溝、集水桝は清掃されている |  |  |  |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 特殊な工法はメーカー検査基準に準じる |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 冬期のコンクリートは凍結防止対策をする（保温、採暖） （注意 打設前 砕石部の凍結時についても） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 外気温が25℃以上になる恐れのある時は散水、噴霧、養生マット、シート等で養生する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 硬化中のコンクリートに振動や外力を与えない | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 外気温5℃以下の舗装（悪影響を及ぼす可能性がある場合）は監理者と協議し、施工を中止する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 散水養生を行い乾燥収縮クラック等の発生を抑える | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 使用する機械類は低騒音、低振動タイプを使用し、アイドリング（空ふかし）を規制する・・・近隣に迷惑を及ぼさない | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 公道に面する作業時には第3者などの安全対策（立入防止設備・交通誘導員配置）をする 必要に応じ道路使用届出の提出 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）

## 開発
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 34-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 34 開発工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 開発 区域 |  |  | 敷地測量図・土地利用計画図と現地に相違はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 境界杭等の設置は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 境界杭頭部の表示は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 境界杭は容易に移動しないように堅固に設置しているか |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 区域内に構造物が納まっているか |  |  |  |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | セットバックライン内に構造物がないか |  |  | （建築基準法第42条第2項道路） |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 既存道路との接続部分は計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
8 | 建物 |  |  | 建築計画（建物，配置）に変更はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 予定建築物の用途に相違はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 予定建築物以外の建築物はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
11 | 擁壁 |  |  | 支持地盤の確認をしたか（施工前の協議はされたか） |  |  |  |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 擁壁高さ，構造（厚み，配筋）は計画と相違がないか |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 水抜き穴の施工は適切か（径・高さ） |  |  |  |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 目地の施工は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 傾きやクラック等がないか |  |  |  |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 開発区域外に擁壁等（基礎含む）が突出していないか |  |  |  |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 不可視部分は適切に施工されているか （基礎杭，基礎砕石，裏込砕石，透水シート） |  |  |  |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | ２次製品は認定品及び、図面通りかどうか |  |  |  |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 現場打ちのセパ穴及び補修はよいか。 |  |  |  |  | / |  |  | /
20 | 給水 |  |  | 給水計画図と現地に相違はないか （給水メーター，井戸等） |  |  |  |  | / |  |  | /
21 | 汚水 雑排水 | 共通 |  | 排水計画図と現地に相違はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 下水道本管の勾配・延長については計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
23 |  | 下水道 |  | 管の通り・仕上げ・マンホール内部のクラック状況等 |  |  |  |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 雨水は接続されていないか |  |  |  |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 出来形と現場に相違はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 下水道公共桝は設置されているか |  |  |  |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 浄化槽は計画どおりか（型式，人槽，位置） |  |  |  |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | 放流先との接続状況は適切か（管理桝，勾配） |  |  |  |  | / |  |  | /
29 |  |  |  | 敷地内処理施設は計画どおりか（型式，個数，位置） |  |  |  |  | / |  |  | /
30 | 雨水 処理 | 共通 |  | 排水計画図と現地に相違はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
31 |  |  |  | 安全対策（フェンス等の設置，看板等の設置） |  |  |  |  | / |  |  | /
32 |  |  |  | 集水桝・Ｕ字溝の蓋・グレーチングの敷設状況は 図面と相違ないか |  |  |  |  | / |  |  | /
33 |  | 雨水施設 |  | 流入管の接続状況はよいか |  |  |  |  | / |  |  | /
34 |  |  |  | 管理用桝の施工状況（泥だめH=150以上） |  |  |  |  | / |  |  | /
35 |  |  |  | 土砂，樹木等の流入の有無 |  |  |  |  | / |  |  | /
36 |  |  |  | スクリーン，フィルター及び泥だめの設置は 計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
37 |  |  |  | 集水桝・浸透桝の配置（位置，個数）は計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
38 | 雨水処理 |  |  | 樋との接続は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
39 |  |  |  | 集水桝・浸透桝の材質は適当か |  |  |  |  | / |  |  | /
40 |  |  |  | 集水桝・浸透桝の内径，深さは計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
41 |  |  |  | 集水桝・浸透桝の泥留は確保されているか（H=150以上） |  |  |  |  | / |  |  | /
42 |  |  |  | 砕石の施工は適切か（材料，側面，底面） |  |  |  |  | / |  |  | /
43 |  |  |  | 浸透桝、透水シート＋単粒砕石は、施工されているか |  |  |  |  | / |  |  | /
44 |  |  |  | 浸透桝同士を連結する場合，その状況は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
45 |  |  |  | 現場打ちのセパ穴及び補修はよいか。 |  |  |  |  | / |  |  | /
46 | 雨水処理 | 調整池 |  | 調整池の構造，形状，寸法は計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
47 |  |  |  | 流入管の接続状況はよいか |  |  |  |  | / |  |  | /
48 |  |  |  | 土砂，樹木等の流入の有無 |  |  |  |  | / |  |  | /
49 |  |  |  | 目づまり防止措置は計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
50 |  |  |  | 放流先の接続状況は適切か（管理桝，勾配等） |  |  |  |  | / |  |  | /
51 |  |  |  | オリフィスの位置，寸法（高さ，大きさ）は計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
52 |  |  |  | 余水吐きの位置，寸法は計画どおりか |  |  |  |  | / |  |  | /
53 | 造成 |  |  | 造成計画図と現地に相違はないか |  |  |  |  | / |  |  | /
54 |  |  |  | 計画高さと一致しているか |  |  |  |  | / |  |  | /
55 |  |  |  | 法面の処理は適切か（勾配，法面保護） |  |  |  |  | / |  |  | /
56 | その他 |  |  | 諸官庁の届出（着手･完了）は行なっているか |  |  |  |  | / |  |  | /
57 |  |  |  | 計画変更等が生じた場合，変更手続き （変更届，変更許可）は行っているか |  |  |  |  | / |  |  | /
58 |  |  |  | 建築基準法の完了検査は行っているか |  |  | （ 月 日検査・予定，検査期間 ） |  | / |  |  | /
59 |  |  |  | その他の関係法令の完了検査は行っている |  |  |  |  | / |  |  | /
60 |  |  |  | 不可視部分の工事施工写真を確認しているか |  |  |  |  | / |  |  | /
61 |  |  |  | 使用重機の整備点検、簡易フロン点検は良い |  |  | 法定点検の記録の確認 簡易点検表の確認
養生（保存）計画
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 使用する機械類は低騒音、低振動タイプを使用し、アイドリング（空ふかし）を規制する・・・近隣に迷惑を及ぼさない | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 公道に面する作業時には第3者などの安全対策（立入防止設備・交通誘導員配置）をする 必要に応じ道路使用届出の提出 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）