## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 解体
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 35 解体工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 |  |  |  | 計画書作成の為、事前調査の実施。 |  |  | 施工計画書は必要である。（山留の有無 等） |  | / |  |  | /
2 | 計画 |  |  | 有資格者を確認した。 |  |  | ガス溶接、重機、高所作業者、玉掛け、クレーン 解体作業主任者、アスベスト取扱、科学物質 木造組立、鉄骨組立、足場組立 |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 駐車スペース、作業スペースの確保は良い |  |  | （作業効率、交通事故、近隣苦情防止） |  | / |  |  | /
4 |  |  | A | 事前協議の上、解体手順、倒壊防止打合せが必要である |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 産業廃棄物処理 電子委託・書面委託契約 （許可内容、能力）の確認は良い。 |  | 48-1-3 | 運搬経路（電子登録）、委託契約の報告 |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 搬出ルートの事前確認は良い |  |  | 大型通行禁止、通学路（学校・病院）の 有無調査 事前協議検討 |  | / |  |  | /
7 | 事前調査 |  |  | 近隣説明（近隣あいさつ）してある |  |  | 作業説明（作業時間、規制、騒音対策等） |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 安全対策は良い |  | 03-1-3 | 仮囲い（お知らせ看板）の設置、 |  | / |  |  | /
9 |  | 立合 |  | 隣地境界杭は隣地地主の立合いで確認したか |  | 05-1-2 | (境界杭の記録、保護・復元計画・対策） |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 埋設物の事前調査し、影響部の対策は良い |  | 05-1-1,2 | 調査（埋設・上空・周囲・排水・上水・電気等） |  | / |  |  | /
11 | 届出 |  | A | 特定建設作業実施届けは所轄官庁に提出済か |  | 03-1-4 48-1-2 |  |  | / |  |  | /
12 | 届出 |  |  | 諸官庁（条例）への届出は良い。 |  |  | リサイクル法の届け，県外排出届け （工事計画、解体、粉塵、道路使用 等） |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 石綿含有 事前調査、届け出は良い |  |  | 所轄の労基署、都道府県への報告（令和4年施行） |  |  |  |  | /
14 |  |  |  | その他 |  |  | 火災による場合 一般廃棄物扱いの為 市町村と協議する。（処理費用補助制度） |  |  |  |  | /
15 |  |  |  | 使用重機の整備点検、簡易フロン点検は良い |  |  | 法定点検の記録の確認 簡易点検表の確認 |  | / |  |  | /
16 |  | 測定 |  | 騒音・振動対策は良い。（防音対策） |  | 48-1-2 | 騒音測定管理。 近隣あいさつ |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 粉塵対策は良い。 |  |  | 強風時の作業禁止 道路、搬出口の清掃，散水養生等 |  | / |  |  | /
18 |  |  | A | 解体足場倒壊防止（仮設点検の実施） （不安定、強風を受ける張り出し部分を無くす） |  |  | 解体と足場撤去を段階的に計画通り作業する 壁つなぎの盛り替えを確実に行う
19 |  |  | A | 火気養生、設備の配置・管理は良い |  |  | 消火器、消火バケツの配置、 火気終了時 1時間後 巡回点検 |  | / |  |  | /
20 | 施工中 |  | A | 倒壊の予防対策は良い（不安全状態で作業を終了しない） |  |  | 毎日の作業確認、15時 巡回 区切り確認 終了時、巡回点検 |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 飛散予防の対策は良い |  |  | 仮囲いの隙間（巾木の設置）、高所飛散物 の除去又は、結束、足場シートの結束 |  | / |  |  | /
22 |  |  | A | 特別管理産業廃棄物の適正処理されている。 |  | 48-1-4 | アスベスト、PCB、廃油、廃酸・廃アルカり、ダイオキシン の関係、個別 計画書及び届け出を行う。 |  | / |  |  | /
23 |  |  | A | 特殊な産業廃棄物の適正処理されている。 |  |  | 基本 発注者（所有者）責任にて処置をする。 冷媒フロン類（発注者へフロン回収破壊報告） |  | / |  |  | /
24 |  |  | A | 産業廃棄物は適正に処理されている。 |  | 48-1-3 | 電子マニフェスト登録又は、紙マニフェストの管理 |  | / |  |  | /
25 | 届出 |  | A | 産業廃棄物処理等の完了届出は良い |  |  | 再資源化報告。県外排出報告 等 |  | / |  |  | /
26 |  |  | A | 石綿含有 事前調査、施工記録の報告。 |  |  | 施主、労基署・都道府県への報告（令和4年施行） |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 産廃を仮置きし保存する場合は産業廃棄保管場所の表示看板を設置する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 油の流出の恐れがある場合、シート養生、吸着マット・砂を配置し初期処理を行い、土壌汚染、水質汚染予防を行う | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 残材の片付は仮置き、適切に保管・処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 火気使用時の防火対策を行う。火気使用後の火の元確認を行う。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 専門業者施工計画書参照の事 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）